## Hoja 1
SEMANAS
ITEM | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Selección del proyecto | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
2 | Descripción del sistema | bar: SEMANAS 3
3 | Desarrollo de anteproyecto | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
4 | Definición de metodología de desarrollo | bar: SEMANAS 4
5 | Reunión de plan de trabajo con el cliente y firma de contrato de trabajo | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
6 | Firma de actas de compromiso | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
7 | Licitación de requisitos | bar: SEMANAS 5
8 | Consolidación de la arquitectura de software | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 8
9 | Desarrollo de la aplicación | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 12
10 | Realización de pruebas Alfa | bar: SEMANAS 10 to SEMANAS 11
11 | Implementación de mejoras (de acuerdo a resultados de las pruebas Alfa) | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 13
12 | Realización de pruebas Beta | bar: SEMANAS 13
13 | Implementación de mejoras (de acuerdo a resultados de las pruebas Beta) y revisión final | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 15
14 | Presentación de la aplicación al cliente | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16